## Actividades
Sprint 1 | Actividad | Id | Tareas | Personas | Duracion | Dependencias
| Planificacion | T1 | Determinar las actividades para la ejecución respecto a un ciclo de desarrollo. | 6 | 1D
|  | T2 | Propósito, alcance y objetivos | 6 | 1D | T1
|  | T3 | Supuestos y restricciones | 6 | 1D | T1
|  | T4 | Definir entregables | 6 | 1D | T1,T2
|  | T5 | Definir modelo de ciclo de vida | 6 | 2D | T1,T5
|  | T6 | Definir lenguajes y Herramientas | 6 | 2D | T2
|  | T7 | Plan de aceptación del producto | 6 | 3D | T6
Sprint 2 |  | T8 | Determinar las actividades para la ejecución respecto a un ciclo de desarrollo. | 6 | 1D
| Diseño | T9 | Diseñar los casos de uso. | 4 | 4D | T8
|  | T10 | Determinar los requisitos tecnológicos para la aplicación | 4 | 2D | T9
|  | T11 | Determinar los requisitos internos de la aplicación | 4 | 3D | T9
|  | T12 | Determinar los ciclos de desarrollo. | 4 | 3D | T9
|  | T13 | Elaborar el plan general para el desarrollo. | 4 | 4D | T12
|  | T14 | Elaborar el plan de control. | 4 | 4D | T13
Sprint 3 | Planeacion | T15 | Determinar las actividades para la ejecución respecto a un ciclo de desarrollo. | 6 | 1D
|  | T16 | Definir caso de uso a implementar | 6 | 2D | T15
|  | T17 | Planificar las actividades de implementacion. | 6 | 2D | T16
| Diseño | T18 | Realizar el diseño respecto a las actividades | 3 | 3D | T17
| Desarrollo | T19 | Realizar la Codificación | 3 | 5D | T18
| Control y seguimiento | T20 | Realizar las pruebas unitarias | 4 | 2D | T19
|  | T21 | Realizar las pruebas de Integración | 4 | 2D | T19
|  | T22 | Realizar documentacion de codigo | 4 | 2D | T19
|  | T23 | Aceptar o rechazar pruebas | 4 | !D | T22
Sprint 4 | Planificacion | T24 | Determinar las actividades para la ejecución respecto a un ciclo de desarrollo. | 6 | 1d
|  | T25 | Definir casos de uso a implementar | 6 | 2D | T24
| Diseño | T26 | Planificar las actividades de implementacion. | 4 | 4D | T25
| Desarrollo | T27 | Realizar el diseño respecto a las actividades | 4 | 4D | T26
|  | T28 | Realizar la Codificación | 3 | 5D | T27
| Control y seguimiento | T29 | Definir el conjunto de pruebas. | 3 | 1D | T28
|  | T30 | Realizar las pruebas unitarias | 3 | 1D | T29
|  | T31 | Realizar las pruebas de Integración | 3 | 1D | T30
|  | T32 | Realizar documentacion de codigo | 3 | 1D | T31
|  | T33 | Realizar inspección de código. | 4 | 1D | T32
|  | T34 | Realizar Pruebas de rendimiento | 4 | 1D | T33
|  | T35 | Realizar pruebas de integracion | 4 | 1D | T34
| Cierre | T36 | Obtener aceptacion final del producto | 6 | 1D | T35
|  | T37 | Entregar producto | 6 | 1D | T36
|  | T38 | Completar informe fina l | 6 | 1D | T37

## Presupuesto
|  |  |  | Cargo | Empleado | Horas trabajadas mensualmente | Salario mensual
|  |  |  | Director de desarrollo | Andres Diaz del castillo | 32 | 272000 |  | Director de desarrollo | 8500
Hardware | costo | cantidad | total | Director de proyecto | Alex barreto | 32 | 304000 |  | Director de proyecto | 9500
Computador Lenovo AIO AMD rayzen 5 - 1 tera-RAM 4gb | 1800000 | 6 | 10800000 | Director de bases de datos | Diego Bulla | 32 | 224000 |  | Director de bases de datos | 7000
|  |  |  | jefe de calidad | Gabriel Forero | 32 | 272000 |  | jefe de calidad | 8500
Licencia de software |  |  |  | Directora de documento | Luisa contreras | 32 | 272000 |  | Directora de documento | 8500
vCPUS | 118000 |  |  | Director de configuracion | Sebastian Roberts | 32 | 224000 |  | Director de configuracion | 7000
Memoria | 20000 |  |  | Total |  | 192 | 1568000
SQL server | 138000
[7 empty] | Software | costo
|  |  |  | Arriendo | 1200000
|  |  |  | Servicios | 350000
|  |  |  | Total gastos | 1550000 |  | Capacitacion
[7 empty] | Lenguaje o herramienta | Costo
|  |  |  | Presupuesto de proyecto |  |  | JavaScript | 55000
|  |  |  | Concepto | Valor |  | HTML y CCS | 51900
|  |  |  | Salario | 6272000 |  | SQL | 75900
|  |  |  | Harware | 10800000 |  | Total capacitacion | 182800
|  |  |  | Licencia | 552000
|  |  |  | Capacitacion | 182800
|  |  |  | Gastos | 6200000
|  |  |  | Total de presupuesto | 24006800

## Grantt
| Sprint 1 |  |  |  | Sprint 2 |  |  |  | Sprint 3 |  |  |  | Sprint 4
Tareas | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Determinar las actividades para la ejecución respecto a un ciclo de desarrollo.
Propósito, alcance y objetivos
Supuestos y restricciones
Definir entregables
Definir modelo de ciclo de vida
Definir lenguajes y Herramientas
Plan de aceptación del producto
Determinar las actividades para la ejecución respecto a un ciclo de desarrollo.
Diseñar los casos de uso.
Determinar los requisitos tecnológicos para la aplicación
Determinar los requisitos internos de la aplicación
Determinar los ciclos de desarrollo.
Elaborar el plan general para el desarrollo.
Elaborar el plan de control.
Determinar las actividades para la ejecución respecto a un ciclo de desarrollo.
Definir caso de uso a implementar
Planificar las actividades de implementacion.
Realizar el diseño respecto a las actividades
Realizar la Codificación
Realizar las pruebas unitarias
Realizar las pruebas de Integración
Realizar documentacion de codigo
Aceptar o rechazar pruebas
Determinar las actividades para la ejecución respecto a un ciclo de desarrollo.
Definir casos de uso a implementar
Planificar las actividades de implementacion.
Realizar el diseño respecto a las actividades
Realizar la Codificación
Definir el conjunto de pruebas.
Realizar las pruebas unitarias
Realizar las pruebas de Integración
Realizar documentacion de codigo
Realizar inspección de código.
Realizar Pruebas de rendimiento
Realizar pruebas de integracion
Obtener aceptacion final del producto
Entregar producto
Completar informe fina l

## Plan de capacitacion
Habilidad /Conocimiento | proceso de enseñanza
HTML | introduccion al desarrollo web
CSS
Javascript | Curso Udemi
SQL | Desarrollo y gestion de BD