## PROYECTO
1. Identificación del Riesgo | [5 empty] | 2. Valoración del Riesgo |  |  | 3. Controles | 4. Opciones de tratamiento | 5. Tratamiento del Riesgo |  |  | 6. Monitoreo
ID-RIESGO | Clasificación de Riesgo | Riesgos (¿qué puede suceder?) | Causas (¿Debido a?) | Consecuencias (¿Qué podría ocurrir?) | Fecha de Identificación | Probabilidad | Impacto | Valor Riesg | Controles Existentes | MITIGAR ACEPTAR EVITAR TRANSFERIR | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA | Fecha - Observaciones
T-101 | Técnico | Los integrantes del proyecto eligieron herramientas en las que no se tiene experiencia | Deseo por aprender nuevas herraminetas, voluntad de crecimiento profesional | Baja productividad, baja calidad del producto entregado, redistribución de roles y tareas, sobrecarga de tareas en un miembro, afectación del ambiente laboral | 2020-09-04 | 4 | 5 | 20 | Se toman capacitaciones para adquirir conocimiento frente a las herramientas seleccionadas | Evitar | Incurrir en actividades de refuerzo | Director de desarrollo |  | Se realizarán a lo largo de desarrollo del proyecto
I-103 | Interno | Fallo en la planificación de actividades | Estimación de tiempos y tareas imprecisa, Tareas asignadas de forma ineficiente | Baja calidad del producto entregado, sobrecarga de tareas a un miembro, afectación en el ambiente laboral | 2020-09-04 | 4 | 4 | 16 | Reuniones de planificación donde se llega a un concenso | Mitigar | Monitoreo constante del progreso personal y grupal, seguir el conducto regular de las reglas, reuniones semanales. | Equipo TechCamel |  | Se realizarán a lo largo de desarrollo del proyecto
I-101 | Interno | Contagio de COVID-19 u otra enfermedad | Situación mundial a nivel sanitario | Probable abandono del proyecto, disminución en la productividad | 2020-09-04 | 3 | 4 | 12 | No existe aún un control | Aceptar | Redistribuir tareas en el equipo | Director de desarrollo |  | Se realizarán a lo largo de desarrollo del proyecto
I-105 | Interno | Abandono de un miembro del equipo | Motivos personales, problemas interpersonales, carencia de tiempo, dar de baja la materia, Peligro inminente de muerte, | Redistribución de roles y tareas, mayor carga para cada integrante | 2020-09-04 | 2 | 5 | 10 | No existe aún un control | Aceptar | Redistribuir tareas en el equipo | Director de desarrollo |  | Se realizarán a lo largo de desarrollo del proyecto
E-103 | Externo | Bajo interés por parte de los potenciales clientes | Alta competencia, desconfianza del servicio, situación mundial a nivel sanitario | Reducción de ingresos, implementar cambios operacionales y/o publicitarios | 2020-09-04 | 2 | 5 | 10 | Retroalimentación por parte de los clientes | Transferir | Implementar estrategias de publicidad y mercadeo | Empresa experta en publicidad |  | Se realizarán a lo largo de desarrollo del proyecto
I-102 | Interno | Incumplimiento de actividades | Licencia por fallecimiento de familiar, Carencia de herramientas para cumplir con las actividades, indisposición respecto al proyecto, conflictos personales | Redistribución de roles y tareas, mayor carga para cada integrante | 2020-09-04 | 2 | 4 | 8 | Seguimiento de reglas internas del grupo | Mitigar | Monitoreo constante del progreso personal y grupal, seguir el conducto regular de las reglas, reuniones semanales. | Director del proyecto |  | Se realizarán a lo largo de desarrollo del proyecto
I-104 | Interno | Explicación poco clara o incompleta de los requerimientos | Poca precisión en la definición de los requerimientos, omisión de detalles | Se incrementa las tareas, se ve afectado el cronograma, baja calidad del producto entregado | 2020-09-04 | 2 | 4 | 8 | Reuniones de planificación donde se llega a un concenso | Mitigar | Reunión para redefinir alcance y requerimientos | Equipo TechCamel |  | Se realizarán a lo largo de desarrollo del proyecto
E-102 | Externo | Clientes pueden incurrir en asuntos ilegales | El cliente decide realizar actos ilegales | Deterioro de imagen comercial, incurrir en gastos imprevistos, insatisfacción del cliente | 2020-09-04 | 2 | 4 | 8 | Verificación de antecedentes | Aceptar |  |  |  | Se realizarán a lo largo de desarrollo del proyecto
I-106 | Interno | El presupuesto económico para el proyecto no fue suficiente | Mala estimación de los recursos necesarios | Se presenta un desbalance financiero en el proyecto | 2020-09-04 | 2 | 4 | 8 | Estudio previo de costos relacionados al proyecto | Mitigar | Realizar un estudio de mercado con una estrategia diferente, replantear el plan de distribución de recursos | Jefe de calidad |  | Se realizarán a lo largo de desarrollo del proyecto
E-101 | Externo | Cambio de normas en la entrega del proyecto | Se presenta un cambio en el cronograma o en los requerimientos | Baja calidad del producto entregado, sobrecarga de tareas a un miembro | 2020-09-04 | 1 | 4 | 4 | no existe aún un control | Aceptar | Redistribuir tareas en el equipo | Director de desarrollo |  | Se realizarán a lo largo de desarrollo del proyecto
0

## METODOLOGIA
Probabilidad |  | Descripción del valor de probabilidad cualitativo vs cuantitativo |  | Impacto Probabilidad |  | Mínima | Baja | Moderada | Mayor | Extrema
5 | Casi seguro | No hay estrategia o la estrategia actual no logra solucionar este problema, es necesario plantear alternativas y/o las medidas de mitigación para implementar con urgencia. |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| > 80% |  |  | Improbable | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
4 | Probable | La estrategia actual probablemente no resuelve este problema, es necesario plantear alternativas y/o las medidas de mitigación. |  | Remoto | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
| > 50% - 80% |  |  | Moderado | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
3 | Moderado | La estrategia actual alcanza resolver este problema parcialmente. Pueden ser consideradas alternativas y/o medidas de mitigación. |  | Probable | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
| > 20 - 50% |  |  | Casi seguro | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
2 | Remoto | La estrategia actual debe resolver este problema. |  | NOTA: Nivel aceptación <=6 (color verde).
> 5 - 20%
1 | Improbable | Las medidas actuales están en orden para el proyecto
5% o menor
Impacto |  | Descripción del valor de impacto cualitativo vs cuantitativo
5 | Extrema | Inaceptable, falla total en el proyecto
Mayor a USD $150.000
4 | Mayor | Pérdida en tiempo -costos en el proyecto
Entre USD $15.001 y USD $150.000
3 | Moderada | Acciones correctivas necesarias en el proyecto
Entre USD $5.001 y USD $15.000
2 | Baja | Limitado impacto en el proyecto
Entre USD $1.501 y USD $5.000
1 | Mínima | Mínimo impacto en el proyecto
Hasta USD $1.500
FACTORES DE RIESGOS OPERATIVO SARO
Eventos |  | Fallas o Insuficiencias | Factores de Riesgo Operativo
FRAUDE INTERNO
Procesos no registrados intencionalmente |  | Inadecuada selección de personal | Proceso
Inadecuada utilización de información confidencial |  | Ausencia de control en los perfiles de usuario | TI
Destrucción maliciosa de información |  | Inadecuadas medidas de seguridad | TI
Robo de información |  | Inadecuada restricción de acceso a la información | TI
FRAUDE EXTERNO
Robo |  | Falta de seguridades físicas | Proceso
Perjuicios por intrusión o ataque de terceros |  | Falta de seguridad en la tecnología de información para prevenir ataques de terceros | TI
PRÁCTICAS DE EMPLEO Y SEGURIDAD DEL AMBIENTE DE TRABAJO
Violación de las normas de salud o seguridad |  | Inadecuada contratación de personal | Procesos
PRÁCTICAS RELACIONADAS CON CLIENTES, LOS PRODUCTOS Y EL NEGOCIO
Mal manejo de información confidencial de los clientes |  | Falta de definición de políticas y procedimientos | Procesos
Actividades no autorizadas |  | Incursión en nuevas actividades sin considerar riesgos | Procesos
Abuso de información privilegiada |  | Falta de ética | Personas
DAÑOS A LOS ACTIVOS FÍSICOS
Terrorismo |  | Falta de planes de contingencia | Eventos externos
Vandalismo |  | Falta de planes de contingencia | Eventos externos
Pérdida por desastres naturales |  | Falta de planes de contingencia | Eventos externos
INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO Y FALLAS EN LOS SISTEMAS
Fallos en el software |  | Deficiencias en el proceso de desarrollo y/o implantación | TI
Fallos en el hardware |  | Falta de previsión de la capacidad de los recursos para el volumen de operaciones. Falta de mantenimiento preventivo de los servidores centrales | TI
Problemas de telecomunicación |  | Caída en los enlaces de telecomunicaciones | TI
Cortes en los servicios públicos |  | Falta de planes de contingencia | Eventos externos
DEFICIENCIAS EN LA EJECUCIÓN DE PROCESOS, EN EL PROCESAMIENTO DE OPERACIONES Y EN LAS RELACIONES CON PROVEEDORES Y OTROS EXTERNOS
Errores en el ingreso de datos |  | Falta de controles de ingreso de datos en las aplicaciones | TI
Incumplimiento en la entrega de información a terceros |  | Falta de controles en el proceso de envío de información | Procesos